## Tabelle1
Phase | Tag | Arbeitspacket | 8:00-9:45 | 10:00-11:45 | 12:45-14:45 | 15:00-17:30
Phase l-Konzept | 07.06.2021 | Dokumentation erstellen, Idee & Klassendiagramm
Mockups & Flowchart erstellen
Mockups beenden, File Struktur und Technologien dokumentieren + Zeittabelle
| 08.06.2021 | Zeitplan fertigstellen mit allen Packeten, falls noch nicht
Phase lll- Entwicklung |  | Mit der Entwicklung anfangen, mit user Authentacation & Session mit Cookies
Mit der Entwicklung anfangen, mit user Authentacation & Session mit Cookies, vue component change
Testen & Dokumentieren, Anfangen mit File Uploads
| 09.06.2021 | Upload des Thumbnails und des Videos
Thumbnail anzeigen lassen und link zu Video führen und Abspielen und weitere verlinkungen anzeigen
Github versionieren/aktualisieren
| 14.06.2021 | Thumbnail anzeigen lassen und link zu Video führen und Abspielen und weitere verlinkungen anzeigen
User Info anzeigen lassen vom User
Myvideos vom User anzeigen und auch abspielen
| 15.06.2021 | Myvideos vom User anzeigen und auch abspielen
Videos Liken/disliken können
| 16.06.2021 | Videos Liken/disliken können, schnell wieder anzeigen mit Zahlen
Views zählen von Videos
Views dynamisch anzeigen lassen(Zahlen)
Commentieren unterhalb den Videos
| 21.06.2021 | Commentieren unterhalb den Videos
Playliste generieren lassen von liked Videos
Playlist shuffle
Playlist shuffle
| 22.06.2021 | Playlist von Usern generieren lassen(bestimmte Videos hinzufügen)
Stylen
| 23.06.2021 | Alles Stylen
Phase lV - Finalisierung | 28.06.2021 | Protokoll erstellen
Testen mit den Protokoll & Protokollieren Mit Kollegen
| 29.06.2021 | Wenn noch nicht fertig, weiter gegenseitig testen mit Kolleg
Bugfixen wenn vorhanden
Phase V - Präsentation |  | Präsentation vorbereiten
| 30.06.2021 | Präsentation vorbereiten
* Ich habe Playliste reingenommen, dennoch weiss ich noch nicht ob ich es überhaupt machen kann, wegen den vorherigen Packeten
*Ist ein EXTRA